## Slide 1
Выбор: модульный монолит.
Сервисы — по подтверждённой потребности.
NG/KE · Go/PostgreSQL · лицензированные PSP и партнёрская доставка
Критерий | A · монолит | B · 6 сервисов | C · CTO / 40
Срок / команда | 8 недель / 6 FTE | 12 недель / 8 FTE | 24 недели / 18 FTE
Техника / месяц¹ | $3 950 | $4 750 | $19 183
TCO 5 лет без PSP² | $13,26 млн | $14,78 млн | $20,03 млн
Заказ: старт → 12 мес.³ | $19,28 → $1,12 | $25,22 → $1,22 | $60,66 → $1,68
Ошибка 10М → 50К⁴ | $26,55 тыс. | $63,15 тыс. | $548,43 тыс.
План от 10.08: MVP 05.10. Открытие 15.10. Резерв 10 дней.
Утвердить: объём/SLO · оферты CFO · готовность CEO/CTO.
Kubernetes/Oracle — отдельный ADR после проверки нагрузки и бюджета.
¹ Все регулярные IT, лимит $5К. ² С резервом 10%. ³ 2К → 131К заказов/мес., без разового запуска.
⁴ Невозвратные расходы по гипотезе 3 мес. до сокращения. Все цены — оценки; нужны договоры.
Notes: Основания: A1 с.1–3, A3 с.2, A5 с.1–3, A6 с.1–2, A7, A8; Task1 Canvas 6–9, C04–C05. Расчёт: tco-model.xlsx, Контроль C6:E22. Общий прогноз 41,3М заказов за 5 лет, AOV $25, PSP 2,2% all-in (гипотеза), ФОТ $5000/FTE/мес и +30%/год. TCO полный A/B/C = 38,243/39,763/45,016 млн; без PSP с резервом = 13,256/14,776/20,029 млн. Техника ≤$5000 первые 6 мес требует ограничить пилот 2000 заказов/мес; A при >9000 требует нового бюджета. Oracle EE 4 Processor в C — допущение, не указание редакции CTO; прайс 47500 и 10450 поддержки, без RAC/ADG. Даже без Oracle C =15700/мес. https://www.oracle.com/europe/a/ocom/docs/corporate/pricing/technology-price-list-070617.pdf (15.09.2026, с.2); https://flutterwave.com/ke/pricing (mobile money 2,9% до налогов); https://www.cncf.io/training/certification/software-conformance/; Фактически проверено05.10.2026, позднее августовского начала кейса. Oracle прайс15.09.2026 является поздним уточнением. Для первоначального выбора цены — оценки до исторической редакции/оферты. Кейс начинается 10.08.2026. Встреча в Найроби ориентир 17.08, не подтверждённая дата. При готовности условий старта 10.08 A готов 05.10 (10 дней резерва), B 02.11 (18 дней опоздания), C 25.01.2027 (102 дня опоздания). При старте A после встречи 17.08 готовность 12.10 и резерв три дня. Предварительная проверка продукта 12.10, решение о допуске 14.10, открытие 15.10. Сроки8/12/24 недели от готовой команды/договоров; исключение SLO99,9/RTO60/RPO15 должно быть принято инвестором. ПриложениеА—TCO инструкция, Б—FMEA. Речь на десять минут в nairobi-script.md; календарь и допущения в ../case-calendar.md.